DOCUMENT TECHNIQUE DE PROCÉDURE

Procédure de bascule de l'environnement UAT

Restauration DC1 vers DC2, mise en service, réplication et tests de failover / failback

| Rubrique | Valeur |
| --- | --- |
| Référence | PROC-UAT-DC1-DC2 |
| Version | 1.0 |
| Date | 04/09/2026 |
| Objet | Séquence de mise en place de l'UAT sur DC2 et validation des mécanismes de bascule |
| Environnement | UAT — sites DC1 (source) et DC2 (cible) |
| Statut | Pour validation |
| Destinataires | Client, équipe Infrastructure, équipe Base de données, équipe Applicative |
| Classification | Confidentiel — diffusion restreinte |

## Historique des versions

| Version | Date | Auteur | Nature de la modification |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/09/2026 | Équipe Base de données | Création |

## Sommaire

Sommaire à actualiser dans Word : sélectionner le champ puis appuyer sur F9.

# 1. Objet et périmètre

Ce document décrit la séquence à suivre pour construire l'environnement UAT du site DC2 à partir de l'UAT du site DC1, puis pour valider la capacité de bascule entre les deux sites. Il précise pour chaque phase les actions à mener, les contrôles à réaliser et les critères permettant d'engager la phase suivante.

## 1.1 Périmètre couvert

Sauvegarde et restauration des machines virtuelles de base de données, de DC1 vers DC2, avec réaffectation du plan d'adressage.

Mise en service et contrôle d'intégrité de la base de données DC2.

Déploiement et recette des applications sur DC2.

Activation et validation de la réplication de flux de DC1 vers DC2.

Exécution des tests de failover et de failback.

Passage des applications DC2 en mode inactif.

## 1.2 Périmètre exclu

Dimensionnement et acquisition de l'infrastructure DC2.

Mise en place d'une adresse virtuelle ou d'un répartiteur de connexions ; la bascule des accès applicatifs reste manuelle.

Bascule automatique sans intervention humaine.

Modification du code des applications.

Tests de charge et de performance.

# 2. Vue d'ensemble de la séquence

Les six phases s'exécutent dans l'ordre. Un point de décision formel est positionné entre la phase 3 et la phase 4.

| Phase | Intitulé | Responsable | Livrable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sauvegarde et restauration des VM de base de données DC1 vers DC2, avec remap IP | Infrastructure | VM restaurées et adressées sur DC2 |
| 2 | Mise en service de la base de données UAT DC2 | Base de données | Instance DC2 démarrée et contrôlée |
| 3 | Déploiement et validation des applications sur DC2 | Applicatif | Recette applicative DC2 prononcée |
| — | Point de décision : arbitrage et gel avant reconstruction | Client / Base de données / Applicatif | Autorisation écrite de poursuivre |
| 4 | Activation et validation de la réplication DC1 vers DC2 | Base de données | Réplication active et vérifiée |
| 5 | Tests de failover et de failback | Base de données / Applicatif | Procès-verbal de test, durées mesurées |
| 6 | Passage des applications DC2 en mode inactif | Applicatif | DC2 en attente, réplication maintenue |

## 2.1 État de l'environnement au fil des phases

| Après la phase | Base de données DC2 | Applications DC2 | Lien DC1 – DC2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arrêtée | Non déployées | Aucun |
| 2 | Active, autonome, en lecture et écriture | Non déployées | Aucun |
| 3 | Active, autonome, en lecture et écriture | Déployées et en service | Aucun |
| 4 | Active, réplica en lecture seule | Arrêtées ou raccordées à DC1 | Réplication DC1 vers DC2 |
| 5 | Rôle inversé pendant le test, puis rétabli | Raccordées au site actif | Réplication rétablie après retour |
| 6 | Active, réplica en lecture seule | Inactives | Réplication DC1 vers DC2 |

# 3. Rôles et responsabilités

R : responsable de l'exécution — C : consulté — I : informé. Chaque passage de phase est tracé par un accord écrit.

| Phase | Infrastructure | Base de données | Applicatif | Client |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Restauration des VM et remap IP | R | C | I | I |
| 2. Mise en service de la base DC2 | C | R | C | I |
| 3. Déploiement et recette applicative | C | C | R | C |
| Point de décision | C | R | R | R |
| 4. Réplication DC1 vers DC2 | I | R | C | I |
| 5. Failover et failback | C | R | R | C |
| 6. Applications inactives | I | C | R | I |

# 4. Prérequis

Les éléments suivants sont réunis et validés avant le lancement de la phase 1.

Fenêtre d'intervention. Créneau validé pour chaque phase, avec les interlocuteurs des trois équipes disponibles.

Sauvegarde source. Sauvegarde récente et restaurable de l'UAT DC1, indépendante de la présente intervention.

Plan d'adressage DC2. Adresses, masque, passerelle, résolution de noms et règles de filtrage réseau entre les deux sites arrêtés par écrit.

Capacité. Espace disque, mémoire et processeurs de DC2 au moins équivalents à ceux de DC1, avec la marge nécessaire aux journaux de transactions.

Accès et comptes. Comptes d'administration système et base de données, accès distant entre les deux serveurs, comptes de service applicatifs.

Inventaire des raccordements. Liste exhaustive des chaînes de connexion des applications, condition indispensable à la bascule des accès en phase 5.

Jeu de recette. Scénarios de test applicatifs et critères d'acceptation définis par le client, rejouables à l'identique.

Sauvegarde de la cible. Si l'environnement DC2 existant contient des données à conserver, leur sauvegarde est réalisée avant la phase 1.

# 5. Déroulement détaillé

## 5.1 Phase 1 — Sauvegarde et restauration des VM de base de données, avec remap IP

Responsable : Infrastructure, avec l'outil de sauvegarde et de restauration d'images de machines virtuelles

Obtenir sur DC2 une copie fidèle des machines virtuelles de base de données de DC1, raccordée au réseau du site DC2.

### Actions

Contrôler, avant sauvegarde, l'espace disponible et l'état de fonctionnement de l'instance source.

Exécuter la sauvegarde des machines virtuelles de base de données de DC1 et consigner l'identifiant du travail ainsi que l'horodatage du point de restauration retenu.

Restaurer les machines sur l'infrastructure DC2 en réseau isolé, ou interfaces déconnectées, afin d'éviter tout conflit d'adresses avec les machines de DC1.

Neutraliser le démarrage automatique du service de base de données : le premier démarrage est encadré par la phase 2.

Réaffecter le plan d'adressage DC2 : adresse, masque, passerelle, résolution de noms et, le cas échéant, nom d'hôte.

Recenser les configurations recopiées depuis DC1 qui référencent encore le site source, et les transmettre à l'équipe base de données.

### Contrôles

Adresse cible active et jointe depuis le réseau d'administration.

Absence de conflit d'adresses avec les machines de DC1.

Résolution de noms et synchronisation horaire correctes.

Service de base de données arrêté, démarrage automatique désactivé.

### Critères de sortie

Machines virtuelles restaurées sur DC2 et adressées.

Point de restauration utilisé consigné dans le journal d'exécution.

Aucune interaction possible entre la copie et l'environnement DC1.

## 5.2 Phase 2 — Mise en service de la base de données UAT DC2

Responsable : Équipe Base de données

Démarrer l'instance restaurée et démontrer que les bases de données sont exploitables. À l'issue de cette phase, DC2 constitue une instance autonome, en lecture et écriture, sans lien avec DC1.

### Actions

Avant le premier démarrage, neutraliser tout mécanisme hérité de DC1 susceptible d'écrire vers une destination partagée : archivage des journaux de transactions, tâches planifiées, agents de sauvegarde, outillage de gestion de cluster.

Vérifier que l'instance est configurée pour démarrer en mode normal et non en mode restauration.

Démarrer le service de base de données et analyser le journal de démarrage. Un rejeu des journaux de transactions est attendu lorsque la sauvegarde a été réalisée à chaud.

Contrôler les paramètres effectifs de l'instance : port d'écoute, adresse d'écoute, emplacement des données.

Établir l'inventaire des bases de données et relever leur volumétrie.

Exécuter, avec l'équipe applicative, les comptages de contrôle sur les tables de référence et les comparer à DC1.

### Contrôles

Service démarré, journal de démarrage exempt d'erreur.

Instance accessible sur l'adresse et le port attendus de DC2.

Toutes les bases de données attendues sont présentes ; la volumétrie est cohérente avec la source.

Comptages de contrôle validés par l'équipe applicative.

Aucun mécanisme de DC2 n'écrit vers une destination de DC1.

### Critères de sortie

Base de données DC2 en service et déclarée conforme.

Résultats des contrôles d'intégrité consignés.

Surveillance de l'espace disque en place, notamment pour les journaux de transactions.

## 5.3 Phase 3 — Déploiement et validation des applications sur DC2

Responsable : Équipe Applicative, avec appui de l'équipe Base de données

Démontrer que la chaîne applicative fonctionne sur le site DC2, en s'appuyant sur la base de données restaurée.

### Actions

Déployer les composants applicatifs sur DC2 conformément à la procédure de déploiement en vigueur.

Configurer les chaînes de connexion des applications DC2 vers la base de données locale de DC2.

Autoriser les réseaux applicatifs de DC2 dans la configuration d'accès de la base de données, puis contrôler la validité du fichier d'autorisations.

Maintenir l'étanchéité entre les deux sites : aucune application de DC2 ne se connecte à la base de données de DC1 pendant cette phase.

Exécuter le jeu de recette défini par le client et consigner les résultats.

### Contrôles

Composants applicatifs démarrés et fonctionnels sur DC2.

Connexions applicatives visibles sur la base de données DC2 uniquement.

Jeu de recette exécuté intégralement, écarts documentés.

### Critères de sortie

Recette applicative DC2 prononcée par le client.

Aucune application de DC2 raccordée à la base de données de DC1.

Résultats de recette annexés au journal d'exécution.

Contrainte à respecter dès la phase 3 La phase 4 reconstruit la base de données de DC2 à partir de celle de DC1. Les écritures réalisées sur DC2 pendant les phases 2 et 3 ne sont donc pas conservées. En conséquence, les scénarios de recette de la phase 3 doivent être rejouables à l'identique, et aucune donnée de référence ne doit exister uniquement sur DC2.

## 5.4 Point de décision avant la phase 4

Ce jalon est formel : il est validé par écrit par le client, l'équipe base de données et l'équipe applicative avant tout engagement de la phase 4.

### Élément déterminant

La réplication de flux est un mécanisme physique : le site secondaire est une copie binaire du site principal, démarrée en lecture seule et alimentée en continu par les journaux de transactions. Une instance qui a déjà validé des transactions en lecture et écriture, ce qui est le cas de DC2 à l'issue des phases 2 et 3, ne peut pas être raccordée en l'état.

La phase 4 comporte donc une étape de reconstruction de la base de données de DC2 à partir de DC1. Cette étape est destructive pour DC2 uniquement ; l'environnement DC1 n'est pas altéré.

### Conditions de franchissement

| N° | Condition | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Recette applicative de la phase 3 prononcée et documentée | Client / Applicatif |
| 2 | Données à conserver exportées de DC2, ou recréées sur DC1 | Applicatif |
| 3 | Applications DC2 arrêtées, aucune session cliente résiduelle sur la base DC2 | Applicatif |
| 4 | Sauvegarde récente de DC1 disponible et vérifiée | Infrastructure |
| 5 | Méthode de reconstruction de DC2 arrêtée | Base de données |
| 6 | Fenêtre d'intervention de la phase 4 confirmée | Client |
| 7 | Plan de retour arrière communiqué et compris | Base de données |

## 5.5 Phase 4 — Activation et validation de la réplication DC1 vers DC2

Responsable : Équipe Base de données, sur les deux sites

Faire de la base de données DC2 un réplica en lecture seule, alimenté en continu par DC1, et démontrer que le flux est opérationnel.

### Actions

Préparer le site principal : paramètres de journalisation adaptés à la réplication, compte de réplication dédié, autorisation d'accès depuis l'adresse de DC2, mécanisme de rétention des journaux garantissant que DC1 ne recycle aucun journal non encore transmis.

Confirmer l'arrêt des applications DC2 et l'absence de session cliente sur la base de données DC2.

Arrêter proprement l'instance DC2 ; un arrêt incomplet compromet l'étape suivante.

Reconstituer la base de données DC2 en copie physique de DC1, selon la méthode retenue au point de décision. L'emplacement de données existant est conservé sous forme de sauvegarde locale jusqu'à la validation de la phase.

Déclarer le mode réplica sur DC2 et renseigner le raccordement au site principal, en identifiant explicitement le réplica pour faciliter sa supervision.

Démarrer l'instance DC2 et contrôler son journal de démarrage.

Arrêter les applications DC2, ou les raccorder à la base de données de DC1 si leur maintien en service est souhaité. Aucune application ne doit tenter d'écrire sur DC2.

### Contrôles

Instance DC2 en mode restauration : une tentative d'écriture est refusée. Ce refus constitue la preuve du fonctionnement en lecture seule.

Flux de réplication actif entre DC1 et DC2, réplica visible depuis le site principal.

Retard de réplication faible et stable.

Test de propagation concluant : une donnée créée sur DC1 dans une base technique est visible sur DC2, puis supprimée.

Historique de transactions identique sur les deux sites ; une divergence signifie que DC2 a démarré en mode autonome et impose de reprendre la reconstruction.

Mécanisme de rétention des journaux actif et consommé par DC2.

### Critères de sortie

Réplication DC1 vers DC2 active et vérifiée sur les deux sites.

Aucune application raccordée en écriture à DC2.

Supervision en place : retard de réplication, présence du réplica, rétention des journaux, espace disque.

Sauvegarde locale de l'ancien emplacement de données conservée jusqu'à la fin de la phase 5.

## 5.6 Phase 5 — Tests de failover et de failback

Responsable : Équipe Base de données et équipe Applicative

Démontrer que l'environnement UAT peut être basculé sur DC2, puis ramené sur DC1, et mesurer les durées associées.

### Actions

Vérifier les conditions d'entrée : retard de réplication proche de zéro, sauvegarde récente de DC1, plan de bascule des accès applicatifs prêt, équipes mobilisées.

Geler l'activité applicative sur DC1 pour la durée du test.

Exécuter la bascule de la base de données selon le scénario retenu, puis contrôler le rôle effectif de chaque site.

Basculer les accès applicatifs vers le site devenu actif. En l'absence d'adresse virtuelle ou de répartiteur de connexions, cette opération est manuelle et conditionne la réussite du test.

Exécuter les tests métier sur le site actif.

Réaliser le retour vers DC1, puis basculer à nouveau les accès applicatifs.

Consigner les durées d'indisponibilité observées à l'aller et au retour.

### Contrôles

Un seul site en écriture à tout instant. En cas de bascule consécutive à un incident, le site défaillant est isolé avant toute promotion du site secondaire.

Tests métier concluants sur le site actif.

Après retour : un site principal, un réplica, historique de transactions identique, retard nul.

Aucune erreur d'écriture applicative liée à un raccordement resté sur le réplica.

### Critères de sortie

Failover réalisé et validé, failback réalisé et validé.

Bascule des accès applicatifs effectuée dans les deux sens.

Durées d'indisponibilité mesurées et consignées.

Topologie cible rétablie : DC1 principal, DC2 réplica.

### Distinction des scénarios de bascule

Ces trois opérations répondent à des situations différentes et se testent séparément.

| Scénario | Situation simulée | Condition d'exécution |
| --- | --- | --- |
| Bascule planifiée | Opération de maintenance programmée | Les deux instances sont en fonctionnement. Le site principal n'est pas arrêté par avance : il est arrêté au moment opportun, après contrôle du rattrapage des journaux. |
| Bascule sur incident | Perte du site principal | Le site principal est arrêté et isolé avant toute promotion du site secondaire, afin d'exclure une double activité en écriture. |
| Retour (failback) | Rétablissement de la situation nominale | Le site initial est réintégré comme réplica, par resynchronisation ou par nouvelle copie physique selon l'ampleur de la divergence. |

## 5.7 Phase 6 — Passage des applications DC2 en mode inactif

Responsable : Équipe Applicative, avec contrôle de l'équipe Base de données

Placer le site DC2 en état de repos, prêt à reprendre le service, sans consommation de ressources ni risque d'écriture involontaire.

### Actions

Arrêter les composants applicatifs de DC2 et désactiver leur démarrage automatique. Un service redémarrant seul après un redémarrage de machine constitue le principal risque d'écriture involontaire.

Neutraliser les tâches planifiées applicatives de DC2 : traitements par lots, purges, exports, connecteurs.

Contrôler l'absence de session cliente sur la base de données DC2.

Maintenir l'instance de base de données DC2 démarrée et en réplication.

Supprimer la sauvegarde locale de l'ancien emplacement de données conservée en phase 4, et définir une politique de rétention pour les journaux archivés de DC2.

### Contrôles

Composants applicatifs DC2 arrêtés, démarrage automatique désactivé.

Aucune session cliente sur la base de données DC2.

Instance DC2 démarrée, en lecture seule, réplication active.

Applications de l'UAT raccordées à DC1 uniquement.

### Critères de sortie

Site DC2 en attente, réplication maintenue et supervisée.

Supervision active sur le retard de réplication, la présence du réplica, la rétention des journaux et l'espace disque.

Journal d'exécution complété et transmis au client.

Précision sur l'état inactif Le mode inactif porte sur les applications, non sur la base de données. L'instance DC2 reste démarrée : son arrêt interromprait la consommation des journaux de transactions et provoquerait, sur DC1, une rétention croissante pouvant saturer l'espace disque.

# 6. Plan de retour arrière

Chaque phase dispose d'un point de retour identifié. L'environnement DC1 n'est modifié qu'en phase 4, par l'ajout des autorisations d'accès et du mécanisme de rétention destinés à DC2, et en phase 5 par la bascule de rôle. Ces modifications sont réversibles.

| Phase | Point de retour | Action de retour arrière |
| --- | --- | --- |
| 1 | Avant restauration | Supprimer les machines restaurées. DC1 n'est pas modifié. |
| 2 | Instance DC2 non démarrée | Restaurer à nouveau depuis le même point de restauration. |
| 3 | Base DC2 en service | Redéployer les composants applicatifs ; la base reste utilisable en l'état. |
| 4 | Avant démarrage du réplica | Rétablir la sauvegarde locale de l'emplacement de données et retirer la déclaration de mode réplica : DC2 redevient une instance autonome. |
| 4 | Après échec de la méthode de reconstruction retenue | Basculer sur une copie physique complète depuis DC1. |
| 5 | Après bascule planifiée | Exécuter la bascule inverse depuis le site devenu réplica. |
| 5 | Après bascule sur incident | Réintégrer le site initial comme réplica, par resynchronisation ou par nouvelle copie physique. |
| 6 | Après arrêt applicatif | Redémarrer les composants en les raccordant au site actif. |

# 7. Risques et mesures de maîtrise

| Risque | Conséquence | Mesure de maîtrise | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| Conflit d'adresses entre les machines restaurées et celles de DC1 | Connexions applicatives imprévisibles, écritures sur le mauvais site | Restauration en réseau isolé, remap IP avant tout raccordement au réseau de production | 1 |
| Démarrage automatique de la base restaurée avant contrôle | Écritures vers des destinations partagées avec DC1, historique de transactions divergent | Démarrage automatique désactivé dès la restauration ; premier démarrage encadré | 1, 2 |
| Mécanismes hérités de DC1 pointant vers des destinations partagées | Altération des archives ou des sauvegardes de l'environnement source | Revue et neutralisation avant le premier démarrage | 2 |
| Données de référence créées uniquement sur DC2 | Perte de ces données lors de la reconstruction | Scénarios de recette rejouables ; export ou recréation sur DC1 avant le point de décision | 3, 4 |
| Application écrivant sur le réplica | Échec des traitements, ou perte de données en cas d'écriture sur un site non répliqué | Arrêt ou repointage des applications DC2, désactivation du démarrage automatique, contrôle des sessions | 4, 6 |
| Rétention non maîtrisée des journaux de transactions | Saturation de l'espace disque et arrêt de l'instance | Supervision de la rétention et de l'espace disque dès l'activation de la réplication | 4, 5, 6 |
| Double activité en écriture lors d'une bascule sur incident | Écritures divergentes non réconciliables | Isolement du site défaillant avant toute promotion du site secondaire | 5 |
| Bascule des accès applicatifs incomplète | Indisponibilité applicative alors que la base est disponible | Inventaire exhaustif des chaînes de connexion établi en prérequis, bascule tracée point par point | 5 |
| Réplication asynchrone | Perte des transactions non encore transmises en cas de panne brutale du site principal | Contrôle du retard avant toute bascule planifiée ; niveau de perte acceptable arbitré avec le client | 4, 5 |

# 8. Annexes

## 8.1 Paramètres à compléter avant exécution

Ces valeurs sont renseignées et validées lors de la réunion de lancement, puis annexées à la présente procédure.

| Paramètre | Valeur DC1 | Valeur DC2 |
| --- | --- | --- |
| Adresse de la base de données |  |  |
| Port d'écoute |  |  |
| Nom du service de base de données |  |  |
| Emplacement des données |  |  |
| Compte d'administration de la base |  |  |
| Compte dédié à la réplication |  |  |
| Destination d'archivage des journaux |  |  |
| Réseaux applicatifs autorisés |  |  |

## 8.2 Journal d'exécution

| Phase | Date et heure | Intervenant | Résultat | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Restauration des VM et remap IP |  |  |  |  |
| 2. Mise en service de la base DC2 |  |  |  |  |
| 3. Déploiement et recette applicative |  |  |  |  |
| Point de décision |  |  |  |  |
| 4. Réplication DC1 vers DC2 |  |  |  |  |
| 5. Failover |  |  |  |  |
| 5. Failback |  |  |  |  |
| 6. Applications inactives |  |  |  |  |

## 8.3 Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Réplication de flux | Transmission continue des journaux de transactions du site principal vers le site secondaire, qui les rejoue pour rester une copie à jour. |
| Réplica | Instance de base de données alimentée par réplication, accessible en lecture seule. |
| Retard de réplication | Écart entre l'état du site principal et celui du réplica, exprimé en volume de journaux ou en durée. |
| Bascule planifiée | Inversion volontaire des rôles entre les deux sites, les deux instances étant en fonctionnement. |
| Failover | Promotion du site secondaire en site principal, consécutive à la perte du site principal. |
| Failback | Retour à la répartition des rôles initiale après un failover ou une bascule planifiée. |
| Isolement | Mise hors service et hors réseau d'un site, afin d'exclure toute écriture concurrente pendant une bascule. |
| Remap IP | Réaffectation du plan d'adressage réseau d'une machine restaurée, pour l'intégrer au site cible. |

## 8.4 Validation du document

| Rôle | Nom | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Client — représentant du projet |  |  |  |
| Responsable Infrastructure |  |  |  |
| Responsable Base de données |  |  |  |
| Responsable Applicatif |  |  |  |